## Slide 1
SWI / C08 PROJECT STATUS
01
STAV PROJEKTU
Rezervační systém je ověřený. Otevřená zůstává pouze část C04.
PROJEKT: Rezervační systém učeben
BASELINE: c08-report-2026-10-30-v4
DATUM: 30. 10. 2026 / Jakub Juchelka
SWI C08 Baseline: c08-report-2026-10-30-v4 Stav k 30. 10. 2026
PROJEKT A TÝM
Rezervační systém učeben
Kryštof Lalošák, Filip Vodák, Jakub Juchelka
CELKOVÝ STAV
AMBER / AT RISK
Jediný otevřený nález: C04 / F1.
DOLOŽENÝ VÝSLEDEK
97 vybraných testů prošlo ve dvou bězích.
Z toho 40 integračních proti PostgreSQL.
HLAVNÍ OMEZENÍ
F1 ACCEPTED / OPEN
Chybí úplný řetězec C04 od kritéria po rozhodnutí.
ZÁVĚR
Části A a B jsou zpracované. Funkční ověření prošlo. Zbývá doplnit C04.
POTŘEBNÉ ROZHODNUTÍ
Doplnit C04 a doložit uzavření F1.
Postup a termín dokončení jsou součástí plánu C04.
Notes: Reporting baseline: c08-report-2026-10-30-v4. Kód vychází z f34f0ec0f31782ff1886e9b3c4020c2c39a3fe28. Dne 30. 10. 2026 prošlo 57 doménových/architektonických a 40 integračních testů. Podmínky, počty, příkazy a výsledky příkladů jsou zapsané přímo v docs/evidence-and-evolution.md, část A. F1 zůstává ACCEPTED/OPEN.

## Slide 2
SWI / C08 PROJECT STATUS
02
ROZSAH A DŮKAZY
YES = doložené. PARTLY = částečné. NO = chybí. I = metoda, T = testovací sada.
PROJEKT: Rezervační systém učeben
BASELINE: c08-report-2026-10-30-v4
DATUM: 30. 10. 2026 / Jakub Juchelka
SWI C08 Baseline: c08-report-2026-10-30-v4 Stav k 30. 10. 2026
Oblast
Specifikace
Návrh
Implementace
Ověření
Důkaz / mezera
Create
YES
OP-01
YES
ADR-001
YES
I1
YES
T1
I1: ReservationService.createReservation
T1: ReservationServiceTest
Availability
YES
OP-02
YES
ADR-001
YES
I2
YES
T2
I2: ReservationService.checkAvailability
T2: ReservationLifecycleApiTest
Confirm / Approval
YES
OP-03/05
YES
C05 / ADR-007
YES
I3
YES
T3
I3: confirmReservation / approveReservation
T3: ApprovalWorkflowApiTest + T2
Cancel
YES
OP-04
YES
ADR-005
YES
I4
YES
T2
I4: ReservationService.cancelReservation
T2: ReservationLifecycleApiTest
BR-02 / BR-03
YES
BR-02/03
YES
ADR-002
YES
DB / model
YES
T4
T4: ReservationTest + souběh v T2 a T3
DB: V1__init.sql, model: Reservation.java
C04 Changeability
PARTLY
Project Frame
NO
F1
NO
F1
NO
F1
intent-and-change.md: Changeability
F1 OPEN. Kritérium a měření chybí.
OTEVŘENÁ EVIDENCE
F1 ACCEPTED / OPEN. Úspěšné funkční testy nenahrazují chybějící C04.
Notes: Zdroje stavů na slidu 2: OP-01/02/03/04/05 a BR-02/03 jsou v docs/specification-v0.2.md. ADR-001/002/005/007 jsou v docs/architecture-and-decisions.md. C05 je docs/c05_detailed_design.md. I1 až I4 označují metody createReservation, checkAvailability, confirmReservation, approveReservation a cancelReservation ve třídě ReservationService v src/src/main/java/cz/vsb/reservation/domain/service/ReservationService.java. T1: ReservationServiceTest, 24 testů. T2: ReservationLifecycleApiTest, 22 testů. T3: ApprovalWorkflowApiTest, 18 testů. T4: ReservationTest, 27 testů, a souběžné testy z T2/T3. Dalších 6 testů je ArchitectureTest. Testy jsou v src/src/test/java/cz/vsb/reservation. Souhrn úspěšných běhů, podmínky, konkrétní příklady a příkazy jsou přímo v docs/evidence-and-evolution.md, část A. DB ochrana je ve V1__init.sql, doménový model v Reservation.java. C04 pressure je v docs/intent-and-change.md. Všechny reference jsou běžný text bez klikacích odkazů.

## Slide 3
SWI / C08 PROJECT STATUS
03
DOKONČENÉ ČÁSTI A ZBÝVAJÍCÍ PRÁCE
Dokumentace a funkční ověření jsou připravené. Zbývající práce se týká C04.
PROJEKT: Rezervační systém učeben
BASELINE: c08-report-2026-10-30-v4
DATUM: 30. 10. 2026 / Jakub Juchelka
SWI C08 Baseline: c08-report-2026-10-30-v4 Stav k 30. 10. 2026
Část projektu
Odpovědnost
Plán
Skutečnost / výhled
Stav
A: technická obhajoba
Tým
30. 10. 2026
Zpracováno 30. 10.
GREEN. Požadavky, návrh,
kód a důkazy.
Ověření řešení
Jakub Juchelka
30. 10. 2026
Ověřeno 30. 10.
GREEN. 97 testů prošlo.
B: registr rizik
Tým
30. 10. 2026
Zpracováno 30. 10.
GREEN. Čtyři rizika
se všemi položkami.
C04 / F1
Jakub Juchelka
Termín neurčen
OPEN
Doplnit kritérium, měření
a rozhodnutí.
TÝM A DOSTUPNÝ ČAS
Tři členové týmu.
Tým zatím nezná dostupný čas ani termín dokončení C04.
ZBÝVAJÍCÍ ZÁVISLOST
Dokončení evidence C04 je podmínkou uzavření F1.
Časový plán C04 zatím není stanovený.
Notes: A a B jsou připravené dokumentační výstupy. Jediným otevřeným nálezem je C04/F1. Tým zatím nezná dostupný čas ani termín dokončení C04. Nejde o slib konkrétní osoby k doplnění plánu do určitého data. Zdroj: docs/evidence-and-evolution.md.

## Slide 4
SWI / C08 PROJECT STATUS
04
HLAVNÍ RIZIKA A OTEVŘENÉ BODY
Budoucí rizika jsou přijatá. Jediný otevřený nález je C04 / F1.
PROJEKT: Rezervační systém učeben
BASELINE: c08-report-2026-10-30-v4
DATUM: 30. 10. 2026 / Jakub Juchelka
SWI C08 Baseline: c08-report-2026-10-30-v4 Stav k 30. 10. 2026
Riziko
Počáteční L/I
Strategie
Opatření / vlastník / stav
Zbytkové riziko
Trigger / přijetí
R-03
Dvě potvrzení
stejné učebny
L=2, I=3
HIGH (6)
MITIGATE
DB ochrana a souběžné testy
Jakub, 30. 10.
VERIFIED
Oček.: 1/3 MEDIUM (3)
Skuteč.: 1/3 MEDIUM (3)
Změna ochrany / test selže
Přijato: Jakub
R-01
Dokumentace
neodpovídá kódu
L=2, I=2
MEDIUM (4)
MITIGATE
Porovnat specifikaci a C05
Jakub, 30. 10.
NOT VERIFIED
Oček.: 1/2 LOW (2)
Skuteč.: NOT VERIFIED
Změna pravidla / rozpor
Přijato: Jakub
R-04
Úkol ze cvičení
nebude včas
L=2, I=2
MEDIUM (4)
MITIGATE
Rozdělit práci a kontrolovat
Kryštof, 30. 10.
NOT VERIFIED
Oček.: 1/2 LOW (2)
Skuteč.: NOT VERIFIED
Práce zaostává za plánem
Přijato: Kryštof
OTEVŘENÉ ISSUES
F1 ACCEPTED / OPEN: chybí úplný řetězec C04.
Další krok: doplnit kritérium, měření a navazující rozhodnutí.
L × I: 1–2 LOW, 3–4 MEDIUM, 6–9 HIGH. R-02 je ve čtyřpoložkovém registru v repozitáři.
Notes: Rizika R-03, R-01 a R-04 přebírají hodnoty a stavy z B. NOT VERIFIED u plánovaného opatření neznamená nový potvrzený problém aplikace. R-02 zůstává v úplném registru B. F1 je samostatný existující nález.

## Slide 5
SWI / C08 PROJECT STATUS
05
DALŠÍ KROKY K C04
Všechny další kroky směřují k uzavření jediného otevřeného nálezu F1.
PROJEKT: Rezervační systém učeben
BASELINE: c08-report-2026-10-30-v4
DATUM: 30. 10. 2026 / Jakub Juchelka
SWI C08 Baseline: c08-report-2026-10-30-v4 Stav k 30. 10. 2026
Priorita / akce
Vlastník
Termín
Hotovo, když existuje
Vazba
P1 Kritérium C04
Jakub Juchelka
Neurčen
Popsaný quality concern a kritérium,
podle kterého lze vyhodnotit výsledek.
F1
P2 Měření a důkazy
Filip Vodák
Po P1
Zapsané podmínky měření a skutečný
výsledek odpovídající kritériu.
F1
P3 Rozhodnutí
Kryštof Lalošák
Po P2
Závěr vycházející z měření a vazba
na architektonické rozhodnutí.
F1
P4 Uzavření F1
Jakub Juchelka
Po P3
Úplný řetězec C04 a dohledatelný
commit s důkazem kontroly.
F1
TERMÍN C04
Tým zatím nezná dostupný čas ani termín dokončení C04.
Notes: Kroky P1 až P4 popisují zbývající práci na C04. Termíny kroků a časová kapacita zatím nejsou stanovené. Dokument nepředstírá jejich potvrzení ani uzavření F1. Stav F1 zůstává ACCEPTED/OPEN.

## Slide 6
SWI / C08 PROJECT STATUS
06
ZÁVĚR A DALŠÍ POSTUP
Funkční řešení a jeho ověření jsou připravené. Zbývá evidence C04.
PROJEKT: Rezervační systém učeben
BASELINE: c08-report-2026-10-30-v4
DATUM: 30. 10. 2026 / Jakub Juchelka
SWI C08 Baseline: c08-report-2026-10-30-v4 Stav k 30. 10. 2026
DOLOŽENÉ VÝSLEDKY
Create, Availability, Confirm/Approval a Cancel.
97 vybraných testů prošlo.
Souběžné potvrzení přidělí učebnu jen jednou.
OTEVŘENÝ NÁLEZ
F1 ACCEPTED / OPEN
Chybí úplný řetězec C04:
Quality Concern, Criterion, Measurement, Decision.
HLAVNÍ RIZIKO
R-03: dvojí přidělení učebny.
Jakub: DB ochrana a souběžné testy VERIFIED.
Skutečné zbytkové riziko MEDIUM (3), přijato.
POTŘEBNÉ ROZHODNUTÍ
Doplnit C04 a doložit uzavření F1.
Dostupný čas ani termín dokončení zatím tým nezná.
CELKOVÝ STAV A VÝHLED
AMBER / AT RISK kvůli otevřenému C04.
A, B a 97 úspěšných vybraných testů jsou doložené. Termín dokončení C04 zatím není stanovený.
Notes: Jediný otevřený nález je C04/F1. Omezení prototypu, například simulovaná identita a logování oznámení, jsou deklarované hranice současného řešení, nikoli nově zjištěné defects. Zdroje: docs/evidence-and-evolution.md a docs/intent-and-change.md.